МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

31 августа  2018 года                                                                              №  161-од

п.Ленинский

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13  Левокумского муниципального района в 2019 году

В соответствии с приказом отдела образования администрации Левокумского муниципального района от 15 августа 2018 года №433-од                                                                          «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году»  и в целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

2.  Заместителю директора по УВР  (Рагимова Г.Г.) довести дорожную карту до сведения педагогических работников (учителя-предметники, социальный педагог, классные руководители) МКОУ СОШ№13  Левокумского муниципального района.

3. Учителю информатики (Дадаева З.М.):

3.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте МКОУ СОШ№13 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Заместителю директора по УВР  (Рагимова Г.Г.), руководителю МО учителей гуманитарно-математического цикла (Позднякова А.В.),  техническому координатору (Дадаева З.М.) обеспечить выполнение Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2019 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                  З.Г.Магомедова

Рагимова Гюльмира Гаджитагировна,

8(86543)5-55-44

Приложение 1

к приказу МКОУ СОШ№13

от 31 августа 2018 № 161-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. |  |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2018 году |  |  | август 2018 года | Рагимова Г.Г. |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА- 11 МКОУ СОШ№13 и информирование отдела образования администрации Левокумского муниципального района в 2018 году |  |  | август-сентябрь 2018 года | Рагимова Г.Г. |  |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МКОУ СОШ№13 на педагогическом совете в августе 2018 года. |  |  | август 2018 года | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. |  |
| 1.4. | Изучение и выполнение решения Совета руководителей общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района «Об итогах проведения в Левокумском муниципальном районе в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачах на 2019 год» |  |  | октябрь 2018 года | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. Позднякова А.В. учителя-предметники |  |
| 1.5. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций на тему: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году». |  |  | 17 сентябрь 2018 | Магомедова З.Г. |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Рассмотрение на заседании методсовета МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района вопроса «Об итогах ЕГЭ и ОГЭ МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в 2018 году» |  |  | октябрь 2018 года | Рагимова Г.Г. Позднякова А.В. |  |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие педагогов МКОУ СОШ№13 в курсовых мероприятиях повышения квалификации руководящих и педагогических работников на 2018-2019 учебный год |  |  | Сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Рагимова Г.Г. |  |
| 2.3. | Участие в районных мероприятиях- обучающих семинарах, практических семинарах/мастер-классах для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 |  |  | Октябрь 2018 года – март 2019 года | Учителя-предметники |  |
| 2.3.1. | по русскому языку и литературе -«Обучение написанию развернутого сочинения на литературную тему (часть Написание сочинения-рассуждения с опорой на прочитанный текст» -Подготовка к итоговому (устному) собеседованию по русскому языку в 9-х классах |  |  | Октябрь 2018 | Магомедова З.Г. (сост.в МБОУ СОШ №1) |  |
| 2.3.2. | по истории и обществознанию Решение заданий №№13-16, №17-19 (работа с картой/ схемой) на знание конкретных исторических фактов с умением читать карту, используя специальные обозначения и привлекая географические знания. |  |  | Ноябрь 2018 года | Рагимова Г.Г. (состоится в МКОУ СОШ №5) |  |
| 2.3.3. | по химии Решение практических задач на расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного, расчет массовой доли (массы) химического соединения в смеси. |  |  | Декабрь 2018 года | Тищенко А.С. (состоится в МКОУ СОШ №2) |  |
| 2.3.4. | по биологии Решение заданий повышенного уровня: воспроизведение организмов, онтогенез, закономерности наследственности и изменчивости, селекция, биотехнология – установление соответствия |  |  | Январь 2019 года | Тищенко А.С. (сост.в МКОУ СОШ №1) |  |
| 2.3.5. | по географии Решение заданий №5, №21 «Особенности природы материков и океанов. Население, направление и типы миграции (11 класс) Решение заданий №15, 23, №29, 30 на использование климатических карт, составление пропорций по природопользованию, определение экономического района, региона России. (9 классы) |  |  | Февраль 2019 года | Тищенко А.С. (сост. в МКОУ СОШ №3) |  |
| 2.3.6. | по иностранным языкам Решение заданий раздела 2 «Чтение» (№№12-18), Определение грамматической формы глагола (задания №№19-25 раздела «Лексика и грамматика») |  |  | Март 2019 года | Химелов Г.Г. (сост.в МКОУ СОШ №6) |  |
| 2.4. | Участие в районных практических семинарах молодых учителей со стажем работы до 3-х лет (согласно п.2.3.1. - 2.3.6.) по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году» |  |  | Октябрь 2018 года – март 2019 года | Тищенко А.С. Дадаева З.М. |  |
| 2.5. | Участие в районных методических советах для заместителей руководителей по УВР, с участием руководителей ШМО, педагогов-психологов, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по теме «Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году» |  |  | Октябрь 2018-март 2019 | заместитель директора по УВР, рук-ли ШМО, М/С |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация работы ШМО педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения по теме «Система работы педагогов МКОУ СОШ№13 по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам» |  |  | Ноябрь 2018 года, январь, март 2019 года | Рагимова Г.Г. Позднякова А.В. |  |
| 2.7. | Проведение школьных исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-7 классов |  |  | В течение 2018-2019 учебного года | Рагимова Г.Г. |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА. |  |  | сент.- август 2018-2019 уч.г. | администрация ОУ |  |
| 3.1.1 | ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ) -О назначении ответственного за проведение ГИА-9 в МКОУ СОШ№13 в 2018-2019 учебном году; -Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА в 9 классе. -Оформление протоколов родительских собраний. -Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов по предметам в форме ОГЭ или ГВЭ -Приказы о назначении ответственных за проведение ГИА-9 в 2018/19 учебном году; -за создание базы данных на выпускников; -за учет подачи заявлений выпускников, выдачи уведомлений -за учет ознакомления выпускников с результатами ОГЭ/ГВЭ -за ведение необходимой документации |  |  | Сентябрь 2018 декабрь 2018 сентябрь-май январь 2019 январь-август 2019 | Рагимова Г.Г. Магомедова З.Г. |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: -о назначении ответственного за проведение ГИА-11 в МКОУ СОШ№13 в 2018-2019 учебном году; -формирование списка организаторов ППЭ в школе; -Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА в 11 классе. -Оформление протоколов родительских собраний. -Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов по предметам в форме ЕГЭ. Приказы о назначении ответственных за проведение ГИА-11 в 2018/19 учебном году; -за создание базы данных на выпускников; -за учет подачи заявлений выпускников, выдачи уведомлений -за учет ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ -за ведение необходимой документации |  |  | сентябрь 2018 года январь-март 2019 года декабрь 2018 декабрь-май январь 2019 январь-август 2019 | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. |  |
| 3.2 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и отдела образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края. |  |  | В течение учебного года | Рагимова Г.Г. |  |
| 3.3. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте МКОУ СОШ№13 (http://mkouthirteen.ucoz.net/) |  |  | В течение учебного года | Рагимова Г.Г. Дадаева З.М. |  |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Участие в тестировании для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ |  |  | Март-май 2019 года | Учителя-предметники |  |
| 4.1.2 | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 |  |  | Апрель - май 2019 года | Рагимова Г.Г. |  |
| 4.1.3. | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 |  |  | Март - май 2019 года | Рагимова Г.Г. |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Участие руководителей (заместителей руководителей) общеобразовательных организаций в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | В течение года | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. |  |
| 4.3. | Издание и распространение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11 (учащихся, родителей (законных представителей)) |  |  | Февраль-май 2019 года | Рагимова Г.Г., Кл.рук-ли 9,11 кл. |  |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: -выпускников 9, 11 классов СОШ№13 2018-2019 учебного года; - выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | до 20 ноября 2018 года |  | Рагимова Г.Г. |  |
| 5.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -организация и проведение школьного репетиционного итогового сочинения (изложения), участие на муниципальном уровне. -Обеспечить явку и участие обучающихся СОШ№13 в итоговом сочинении (изложении) в основные сроки -Обеспечить явку и участие в итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися |  | Октябрь-ноябрь 2018 Декабрь 2018 года февраль, май 2019 года в течение учебного года |  | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. |  |
| 5.3. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | Февраль- июнь 2019 года |  | Руководители ОО |  |
| 5.4. | Дети с ОВЗ: -предоставление данных в отдел образования Левокумского муниципального района об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ. |  | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся |  | Рагимова Г.Г. |  |
| 5.5. | - Подготовка списка, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в Отдел образования Левокумского муниципального района. |  | январь-май 2019 года |  | Рагимова Г.Г. |  |
| 5.6. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов, участников ЕГЭ обучающихся к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ |  | В течение учебного года |  | Рагимова Г.Г. Руководители ШМО |  |
| 5.7 | Организация и проведение тренировочных экзаменов муниципального уровня в МКОУ СОШ№13 |  |  |  | Рагимова Г.Г. Руководители ШМО |  |
|  | - для выпускников 9 классов: - по математике |  | февраль 2019 года |  |  |  |
|  | - по русскому языку |  | февраль 2019 года |  |  |  |
|  | - по обществознанию, физике |  | март 2019 года |  |  |  |
|  | - по химии, биологии |  | Март 2019 года |  |  |  |
|  | - для выпускников 11 классов: по литературе (итоговое сочинение (изложение)) |  | Ноябрь 2018 года |  |  |  |
|  | - по математике (базовый уровень) |  | февраль 2019 года |  |  |  |
|  | - по математике (профильный уровень) |  | март 2019 года |  |  |  |
|  | - по русскому языку |  | февраль 2019 года |  |  |  |
|  | - по обществознанию, физике |  | апрель 2019 года |  |  |  |
|  | - по химии, биологии |  | апрель 2019 года |  |  |  |
| 5.8. | Проведение в МКОУ СОШ№13 в течение 2018-2019 учебного года репетиционных экзаменов для определения уровня готовности выпускников 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ (школьный уровень) |  |  |  | Рагимова Г.Г. Учителя-предметники |  |
|  | - для выпускников 9 классов: |  |  |  |  |  |
|  | Предмет |  | Дата проведения |  |  |  |
|  | математика |  | 8 ноября 2018 31 января 2019 |  |  |  |
|  | Русский язык |  | 15 ноября 2018 14 февраля 2019 |  |  |  |
|  | Обществознание, география, история, литература |  | 22 ноября 2018 21 февраля 2019 |  |  |  |
|  | Биология, химия, физика |  | 29 ноября 2018 28 февраля 2019 |  |  |  |
|  | - для выпускников 11 классов: |  |  |  |  |  |
|  | Литература (итоговое соч.) |  | 9 ноября 2018 |  |  |  |
|  | Математика (баз.ур.) (проф.ур.) (баз.ур.) |  | 14 ноября 2018 14 ноября 2018 15 февраля 2019 |  |  |  |
|  | Русский язык |  | 28 ноября 2018 27 февраля 2019 |  |  |  |
|  | Обществознание, физика |  | 6 декабря 2018 14 марта 2019 |  |  |  |
|  | Биология, химия, информатика |  | 26 декабря 2018 21 марта 2019 |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 6.1. | на школьном уровне: Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года | Рагимова Г.Г. |  |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта МКОУ СОШ№13 информации информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года | Рагимова Г.Г. учитель информатики |  |
| 6.3. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. кл.рук-ли 9, 11 кл. |  |
| 6.4. | Проведение: - родительских собраний в ОУ; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) |  |  | в течение учебного года | Магомедова З.Г. Рагимова Г.Г. кл.рук-ли 9, 11 кл., учителя-предметники |  |
| 6.5.1. | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Рагимова Г.Г. |  |
| 6.5.2. | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |  | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Рагимова Г.Г. |  |
| 6.6. | Оформление информационного стенда в СОШ№13 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации на сайте ОУ. |  |  | В течение учебного года | Рагимова Г.Г. |  |
| 6.7. | Участие в районных круглых столах, собраниях для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. |  |  | Сентябрь-октябрь 2018 года январь-февраль 2019 года | Магомедова З.Г. |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Участие в районных консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. |  |  | в течение учебного года | Рагимова Г.Г. Учителя-предметники |  |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Своевременное предоставление информации в ОО: - по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, по работе с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в ОУ); - информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  |  | в течение учебного года | Рагимова Г.Г. |  |
| 7.2. | Контроль за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 в СОШ№13 - проведение собеседований с учителями-предметниками МКОУ СОШ№13, показавших низкие результаты в 2018 году. -обеспечение контроля за своевременным оформлением базы данных -осуществление контроля за ходом подготовки к проведению итогового сочинения (изложения); |  |  | Октябрь-ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года-март 2019 года Декабрь 2018 года, | Администрация школы |  |
| 7.3. | Организация и проведение педсоветов и совещаний при директоре по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году |  |  | в течение 2018-2019 учебного года | администрация ОУ |  |
| 7.4. | Подготовка информации о ходе подготовки к ГИА-11 в СОШ№13 для заседания координационного совета по подготовке к проведению ГИА в 2019 году |  |  | Ноябрь 2018 года, январь-апрель 2019 года | Магомедова З.Г. |  |
| 7.5 | Подготовка документации к районной тематической проверке по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 |  |  | Февраль 2019 года | Рагимова Г.Г., рук-ли ШМО |  |
| 7.6. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений |  |  | Март-апрель 2019 года | Администрация ОУ |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Участие в мониторинге публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СОШ№13 в средствах массовой информации |  |  | В течение учебного года | Рагимова Г.Г. учитель информатики |  |
| 8. | Мероприятия, направленные на повышение контроля качества преподавания образовательных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Школьный уровень |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация, оценки качества образовательных достижений обучающихся МКОУ СОШ№13 Левокумского муниципального района: - 1-х, 2-х, 3-х классов (математика, русский язык, ОМ) 4-х классов - (математика, русский язык, ОМ) 5-6-й классы (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание) 7-й класс (русский язык, математика, история, физика, биология, география, обществознание) |  |  | В течение учебного года | Рагимова Г.Г. Рук-ль МО: Позднякова А.В. |  |